План проведення ІІІ (районної) Інтернет-конференції

| № з.п. | Захід | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розміщення оголошення про початок проведення Конференції на офіційному сайті управління освіти | 11.03.2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |
| 2. | Підготовка інструментарію для проведення опитування | До 15.03.2015 | Методист МЦ Верчикова І.В. |
| 3. | Створення форуму на методичному порталі | До 15.03.2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |
| 4. | Модерування форуму. Забезпечення своєчасних відповідей на запитання, які надійшли від користувачів форуму | Березень-квітень 2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. Методисти МЦ Дідур Н.Д., Моісєєва Н.Д. |
| 5. | Проведення анкетувань | Березень-квітень 2015 | Методист МЦ Верчикова І.В. |
| 6. | Проведення он-лайн опитувань | Березень-квітень 2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |
| 7. | Конкурс проектів навчальних закладів за зазначеними напрямами | Березень-квітень 2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |
| 8. | Аналіз проведених досліджень для підготовки проекту резолюції Конференції | До 02.04.2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. Методист МЦ Верчикова І.В. |
| 9. | Підготовка проекту резолюції Конференції | До 03.04.2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. Методисти МЦ Дідур Н.Д., Моісєєва Н.Д. |
| 10. | Підсумкове засідання Конференції. Затвердження резолюції Конференції. | 07.04.2015 (орієнтовно) | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |