|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

21.09.2015											№ 154

Про затвердження плану проведення державної атестації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №121 Харківської міської ради Харківської області

Відповідно до частини третьої статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.01.2009 №3 «Про організацію державної атестації навчальних закладів Харківської області», наказу управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради від 03.04.2015 №81 «Про затвердження графіка проведення державної атестації навчальних закладів Орджонікідзевського району м. Харкова»,  з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчального закладу та планового проведення державної атестації

Н А К А З У Ю:

1. Провести державну атестацію Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №121 Харківської міської ради Харківської області.

З 04.10.2016 по 25.10.2016

2. Затвердити план проведення державної атестації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №121 Харківської міської ради

Харківської області (додається).

3. Методисту центру управління освіти Дідур Н.Д. довести план проведення державної атестації до відома директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №121 Харківської міської ради Харківської області Горової В.В, трудового колективу та  батьківської громадськості.

30.09.2015

4. Методисту центру управління освіти Дідур Н.Д. та директору Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №121 Харківської міської ради Харківської області Горовій В.В. дотримуватися плану проведення державної атестації.

З 21.09.2015 по 25.10.2016

5. Завідувачу ЛКТО Дроботенко О.В. розмістити наказ на офіційному сайті управління освіти.

До 22.09.2015

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти                                                     О.Л.Збицька

Дроботенко

З наказом ознайомлені:

| № з.п. | Назва посади | П.І.Б. | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методист методичного центру управління освіти | Дідур Н.Д. |  |  |
|  | Завідувач ЛКТО управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |
| 2. | Директор ХЗОШ № 121 | Горова В.В. |  |  |

Додаток

до наказу управління освіти

адміністрації

Орджонікідзевського району

Харківської міської ради

21.09.2015 № 154

План  проведення державної атестації

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №121

Харківської міської ради Харківської області

| № з.п. | Зміст діяльності | Відповідальний | Термін |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Робота ХЗОШ №121 |
| 1. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з планом проведення державної атестації. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | 30.09.2015 |
| 2. | Проведення самоаналізу освітньої діяльності навчального закладу за напрямами, які визначені в Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, та надання до управління освіти. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | До 02.09.2016 |
| 3. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з робочою програмою атестаційної експертизи навчального закладу. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | 02.09.2016 |
| 4. | Проведення публічної презентації діяльності навчального закладу на загальних зборах трудового колективу та батьківської громадськості. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | 04.10.2016 |
| 5. | Участь у державній атестації. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121, трудовий колектив та батьківська громадськість | 04.10.2016-25.10.2016 |
| 6. | Ознайомлення з висновком щодо результатів атестаційної експертизи, рекомендаціями щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | 19.10.2016 |
| 7. | Надання заперечення (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) до управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | До 25.10.2016 |
| 8. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з висновком атестаційної комісії та наказом про результати державної атестації ХЗОШ №121. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | 25.10.2016 |
| 9. | Складання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | До 08.11.2016 |
| 10. | Оприлюднення результатів державної атестації у засобах масової інформації, на офіційному сайті навчального закладу. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121 | До 08.11.2016 |
| 11. | Виконання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Горова В.В., директор ХЗОШ №121, трудовий колектив та батьківська громадськість | Відповідно до визначених термінів |
| ІІ. Робота управління освіти |
| 1. | Доведення плану проведення державної атестації до відома директора ХЗОШ №121, трудового колективу та батьківської громадськості. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | 30.09.2015 |
| 2. | Підготовка проекту наказу про проведення державної атестації та створення атестаційної комісії, ознайомлення з ним керівника навчального закладу. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | До 02.09.2016 |
| 3. | Доведення робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу до відома директора ХЗОШ №121, трудового колективу та батьківської громадськості | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | 02.09.2016 |
| 4. | Підготовка інформації до відкритої публічної презентації навчального закладу. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | До 04.10.2016 |
| 5. | Розгляд заперечення навчального закладу (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) у разі потреби | Управління освіти | До 25.10.2016 |
| 6. | Підготовка проекту наказу про визнання навчального закладу атестованим чи не атестованим. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | 25.10.2016 |
| 8. | Доведення висновку атестаційної комісії та наказу про результати державної атестації до відома директора ХЗОШ №121, трудового колективу та батьківської громадськості. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | 25.10.2016 |
| 9. | Оприлюднення результатів державної атестації ХЗОШ №121 на офіційному сайті управління освіти та у засобах масової інформації. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д., Дроботенко О.В., завідувач ЛКТО | До 08.11.2016 |
| 10. | Оформлення атестаційної справи. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д., директор ХЗОШ №121 Горова В.В. | До 18.11.2016 |
| 11. | Врахування рекомендацій, наданих під час атестації навчального закладу, при проведенні перевірки (інспектуванні) ХЗОШ №121. | Спеціалісти управління освіти та методисти методичного центру управління освіти | Протягом 10 років |
| ІІІ. Робота атестаційної комісії |
| 1. | Розроблення та подання на затвердження начальнику управління освіти робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | До 02.09.2016 |
| 2. | Здійснення атестаційної експертизи ХЗОШ №121. | Члени атестаційної комісії | 04.10.2016-25.10.2016 |
| 3. | Оформлення висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації. | Члени атестаційної комісії | 11.10.2016-18.10.2016 |
| 4. | Проведення засідань атестаційної комісії. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | Упродовж атестаційної експертизи |
| 5. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації начальнику управління освіти. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | 19.10.2016 |
| 6. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації директору ХЗОШ №121. | Методист центру управління освіти Дідур Н.Д. | 19.10.2016 |