|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

27.10.2015											№184

Про затвердження плану проведення державної атестації Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради»

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про дошкільну  освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.01.2009 №3 «Про організацію державної атестації навчальних закладів Харківської області», наказу управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради від 03.04.2015 №81 «Про затвердження графіка проведення державної атестації навчальних закладів Орджонікідзевського району м. Харкова», з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчального закладу та планового проведення державної атестації

Н А К А З У Ю:

1. Провести державну атестацію Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради»

З 07.11.2016 по 25.11.2016

2. Затвердити план проведення державної атестації Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» (додається).

3. Методисту методичного центру управління освіти Провозьон В.Г. довести план проведення державної атестації до відома завідувача Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» Хрістоєвої О.В., трудового колективу та  батьківської громадськості.

02.11.2015

4. Методисту методичного центру управління освіти Провозьон В.Г. та завідувачу Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради» Хрістоєвій О.В. дотримуватися плану проведення державної атестації.

З 27.10.2015 по 25.11.2016

5. Головному спеціалісту управління освіти Дроботенко О.В. розмістити наказ на офіційному сайті управління освіти.

До 28.10.2015

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти                                                     О.Л.Збицька

З наказом ознайомлені:

| № з.п | Назва посади | П.І.Б. | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Головний спеціаліст управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |
| 2. | Методист методичного центру управління освіти | Провозьон В.Г. |  |  |
| 3. | Завідувач КЗ «ДНЗ №272» | Хрістоєва О.В. |  |  |

Дроботенко

Додаток

до наказу управління освіти

адміністрації

Орджонікідзевського району

Харківської міської ради

27.10.2015 №184

План  проведення державної атестації

Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №272 Харківської міської ради»

| № з.п. | Зміст діяльності | Відповідальний | Термін |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Робота КЗ «ДНЗ №272» |
| 1. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з планом проведення державної атестації. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | 02.11.2015 |
| 2. | Проведення самоаналізу освітньої діяльності навчального закладу за напрямами, які визначені в Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, та надання до управління освіти. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | До 07.10.2016 |
| 3. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з робочою програмою атестаційної експертизи навчального закладу. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | 05.10.2016 |
| 4. | Проведення публічної презентації діяльності навчального закладу на загальних зборах трудового колективу та батьківської громадськості. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | 07.11.2016 |
| 5. | Участь у державній атестації. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272», трудовий колектив та батьківська громадськість | 07.11.2016-25.11.2016 |
| 6. | Ознайомлення з висновком щодо результатів атестаційної експертизи, рекомендаціями щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272», | 24.11.2016 |
| 7. | Надання заперечення (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) до управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | До 01.12.2016 |
| 8. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з висновком атестаційної комісії та наказом про результати державної атестації КЗ «ДНЗ №272». | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | 02.12.2016 |
| 9. | Складання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | До 10.12.2016 |
| 10. | Оприлюднення результатів державної атестації у засобах масової інформації, на офіційному сайті навчального закладу. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | До 10.12.2016 |
| 11. | Виконання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272», трудовий колектив та батьківська громадськість | Відповідно до визначених термінів |
| ІІ. Робота управління освіти |
| 1. | Доведення плану проведення державної атестації до відома завідувача КЗ «ДНЗ №272», трудового колективу та батьківської громадськості | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | 02.11.2015 |
| 2. | Підготовка проекту наказу про проведення державної атестації КЗ «ДНЗ №272» та створення атестаційної комісії, ознайомлення з ним керівника навчального закладу. | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | До 03.10.2016 |
| 3. | Доведення робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу до відома завідувача КЗ «ДНЗ №272», трудового колективу та батьківської громадськості | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | 05.10.2016 |
| 5. | Підготовка інформації до відкритої публічної презентації навчального закладу. | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | До 07.11.2016 |
| 6. | Розгляд заперечення навчального закладу (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) у разі потреби | Управління освіти | До 01.12.2016 |
| 7. | Підготовка проекту наказу про визнання навчального закладу атестованим чи не атестованим. | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | До 03.12.2016 |
| 8. | Доведення висновку атестаційної експертизи та наказу про результати державної атестації до відома завідувача КЗ «ДНЗ №272», трудового колективу та батьківської громадськості | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | 02.12.2016 |
| 9. | Оприлюднення результатів державної атестації КЗ «ДНЗ №272» на офіційному сайті управління освіти та у засобах масової інформації. | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти, Дроботенко О.В., головний спеціаліст управління освіти | До 10.12.2016 |
| 10. | Оформлення атестаційної справи. | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти, Хрістоєва О.В., завідувач КЗ «ДНЗ №272» | До 15.12.2016 |
| 11. | Врахування рекомендацій, наданих під час атестації навчального закладу, при проведенні перевірки (інспектуванні) КЗ «ДНЗ №272». | Спеціалісти управління освіти та методисти методичного центру управління освіти | Протягом 10 років |
| ІІІ. Робота атестаційної комісії |
| 1. | Розроблення та подання на затвердження начальнику управління освіти робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу. | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | 03.10.2016 |
| 2. | Здійснення атестаційної експертизи КЗ «ДНЗ №272». | Члени атестаційної комісії | 07.11.2016-25.11.2016 |
| 3. | Оформлення висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації. | Члени атестаційної комісії | 14.11.2016-24.11.2016 |
| 4. | Проведення засідань атестаційної комісії. | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | Упродовж атестаційної експертизи |
| 5. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації начальнику управління освіти. | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | 24.11.2016 |
| 6. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації завідувачу КЗ «ДНЗ №272». | Провозьон В.Г., методист методичного центру управління освіти | 24.11.2016 |