|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ; УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

23.04.2015								                	       № 40-А

Про підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період у 2015-2016 р.р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про теплопостачання», «Про електроенергетику», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», на виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, з метою забезпечення надійної та економічної роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період у 2015-2016 р.р., вчасної підготовки інженерних мереж (системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, системи електропостачання), виконання ремонтних робіт

Н А К А З У Ю:

- Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів до роботи                      в осінньо-зимовий період 2015/2016 р.р. (додаток 1).

До 30.04.2015

- Затвердити графік здачі теплових мереж навчальних закладів у 2015 році (додаток 2).

- Начальнику господарчої групи управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради Скороход О.І.:

  - Погодити з теплопостачальними підприємствами графік здачі теплових систем до роботи в осінньо-зимовий період.

До 30.04.2015

  - Здійснювати оперативний контроль за виконанням заходів до початку опалювального сезону.

Постійно

- Керівникам навчальних закладів:

  - Видати наказ по закладу «Про підготовку навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період у 2015-2016 р.р.».

До 05.05.2015

  - Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчальних закладів Орджонікідзевського району до експлуатації в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

До 01.08.2015

- Завідувачу ЛКТО Дроботенко О.В. розмістити наказ на офіційному        сайті управління освіти.

До 27.04.2015

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти                                                О.Л. Збицька

З наказом  ознайомлені:

| № з.п. | Назва посади | ПІБ | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник господарчої групи управління освіти | Скороход О.І. |  |  |
| 2. | Завідувач ЛКТО управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |

Скороход

Додаток 1

до наказу управління освіти адміністрації

Орджонікідзевського району

Харківської міської ради

23.04.2015 № 40-А

З А Х О Д И

по підготовці навчальних закладів Орджонікідзевського району до експлуатації в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

| № з/п | Назва заходів | Термін Виконання | Виконавець | Джерело фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести нараду з завгоспами навчальних закладів освіти. | 29.04.2015 | Скороход О.І. |  |
| 2. | Розробити графік здачі систем опалення, узгодити його з керівниками підприємств – постачальників теплової енергії. | 29.04.2015 | Скороход О.І. |  |
| 3. | Забезпечити підготовку і здачу системи опалення за правилами ПТЄ ТУ: а) промивка теплових пунктів систем теплопостачання; б) перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв; в) приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації; г) проведення гідравлічних випробувань; д) забезпечити теплове господарство технічною документацією в повному обсязі. | До 01.08.2015 | Керівники навчальних закладів |  |
| 4. | Забезпечити вчасну перевірку лічильників: тепла 15 шт. холодної води (згідно припису) 17 шт. гарячої води (згідно припису) 14 шт. | Червень 2015 | Керівники навчальних закладів |  |
| 5. | Виконати капітальний ремонт покрівель. | ІІІ кв. | Керівники навчальних закладів | Міський бюджет |
| 6. | Виконати ремонт та утеплення вхідних дверей, дверей до підвалів, горищ, вікон. | До 10.10.2015 | Завгоспи навчальних закладів |  |
| 7. | Придбати пісок. | До 15.10.2015 | Керівники навчальних закладів |  |
| 8. | Провести своєчасне випробування та налагодження електроустановки: а) виконати заміри опору ізоляції в електроустановках; б) провести технічне обслуговування електрощитових; в) оновити однолінійні схеми. | До 10.08.2015 | Керівники навчальних закладів |  |

Начальник управління освіти				          	О.Л.Збицька

Додаток 2

до наказу управління освіти адміністрації

Орджонікідзевського району

Харківської міської ради

23.04.2015 № 40-А

Г Р А Ф І К

здачі  теплових мереж навчальних  закладів у  2015 році

| Місяць | Навчальні заклади | Харківські теплові мережі (ХТМ) | Кількість | Всього | ТЦРП | Кількість | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Травень | ЗНЗ ПНЗ ДНЗ | № 70, 75 (буд.1, буд.2), 118, 155 - № 93, 268, 307, 322, 463 | 4 / 5 - 5 / 5 | 9 / 10 | 85 - 150 | 1/1 - 1/1 | 2/2 |
| Червень | ЗНЗ ПНЗ ДНЗ | № 15, 40 (буд.1, 2), 71, 80, 104 (2), 113(2), 121(буд.1,2,3 ), 168 Палац «ІСТОК» № 232, 240, 272, 280, 376, 400, 407, 427, 438, 439 | 8 / 13 1 / 1 10 / 10 | 19 / 24 | 163 - 378, 453 | 1/1 - 2/2 | 3/3 |
| Липень | ЗНЗ ПНЗ ДНЗ | № 26, 88, 119, 157 (буд.1, 2), веч. 16 ДЮСШ № 11, УОА № 3, 193, 457 | 5/6 2/2 3 / 3 | 10 / 1 1 | - - - | - - - | - |

Начальник управління освіти						О.Л.Збицька