|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

05.03.2015                                                                                                    №58

Про проведення ІІІ (районної) Інтернет - конференції

На виконання плану роботи управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради  на 2015 рік з метою  пропаганди ведення здорового способу життя, формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору, гармонізації взаємин особистості і суспільства,

## Н А К А З У Ю:

1. Провести ІІІ (районну) Інтернет-конференцію за темою «Ми за здоровий спосіб життя» (далі – Конференція).

Березень-квітень 2015 року

- Затвердити склад робочої групи  (додаток 1).

- Затвердити план проведення Конференції (додаток 2).

4. Провести конкурс проектів «Мода на здоров’я – найкраща традиція», визначити переможців за результатами on-line голосування (додаток 3).

До 01.04.2015

5. Керівникам навчальних закладів:

5.1.Забезпечити інформування педагогів та учнів 8-11 класів щодо проведення Конференції шляхом розміщення оголошень на офіційних сайтах,  інформаційних стендах та  позакласних заходах.

До 14.03.2015

5.2.Вжити організаційних заходів щодо участі учасників навчально-виховного процесу у роботі Конференції (конкурсах, форумі, он-лайн опитуваннях, підсумковому засіданні).

Березень-квітень 2015 року

6. Завідувачу ЛКТО управління освіти Дроботенко О.В. розмістити наказ на офіційному сайті управління освіти.

10.03.2015

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти						О.Л.Збицька

| № з.п. | Назва посади | П.І.Б. | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завідувач ЛКТО | Дроботенко О.В. |  |  |
| 2 | Методист МЦ | Дідур Н.Д. |  |  |
| 3 | Методист МЦ | Верчикова І.В. |  |  |
| 4 | Методист МЦ | Моісєєва Н.М. |  |  |

Додаток 1

до наказу управління освіти адміністрації

Орджонікідзевського району

Харківської міської ради

05.03.2015 № 58

Склад робочої групи  щодо підготовки до ІІІ (районної)

Інтернет- конференції

| Голова комісії | Збицька Олена Леонідівна, начальник управління освіти. |
| --- | --- |
| Члени комісії: | Дроботенко Ольга Валентинівна, завідувач ЛКТО управління освіти; |
|  | Моісєєва Наталя Миколаївна, методист МЦ управління освіти; |
|  | Дідур Наталя Дмитрівна, методист МЦ управління освіти; |
|  | Верчикова Ірина Володимирівна, методист МЦ управління освіти. |

Додаток 2

до наказу управління освіти адміністрації

Орджонікідзевського району

Харківської міської ради

05.03.2015 № 58

План проведення ІІІ (районної) Інтернет-конференції

| № з.п. | Захід | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розміщення оголошення про початок проведення Конференції на офіційному сайті управління освіти | 11.03.2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |
| 2. | Підготовка інструментарію для проведення опитування | До 15.03.2015 | Методист МЦ Верчикова І.В. |
| 3. | Створення форуму на методичному порталі | До 15.03.2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |
| 4. | Модерування форуму. Забезпечення своєчасних відповідей на запитання, які надійшли від користувачів форуму | Березень-квітень 2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. Методисти МЦ Дідур Н.Д., Моісєєва Н.Д. |
| 5. | Проведення анкетувань | Березень-квітень 2015 | Методист МЦ Верчикова І.В. |
| 6. | Проведення он-лайн опитувань | Березень-квітень 2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |
| 7. | Конкурс проектів навчальних закладів за зазначеними напрямами | Березень-квітень 2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |
| 8. | Аналіз проведених досліджень для підготовки проекту резолюції Конференції | До 02.04.2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. Методист МЦ Верчикова І.В. |
| 9. | Підготовка проекту резолюції Конференції | До 03.04.2015 | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. Методисти МЦ Дідур Н.Д., Моісєєва Н.Д. |
| 10. | Підсумкове засідання Конференції. Затвердження резолюції Конференції. | 07.04.2015 (орієнтовно) | Завідувач ЛКТО Дроботенко О.В. |

Додаток 3

до наказу управління

05.03.2015 № 58

Конкурс проектів

««Мода на здоров’я – найкраща традиція»»

І. Загальні положення

Конкурс проектів  проводиться у межах роботи ІІІ (районної) Інтернет - конференції «Ми за здоровий спосіб життя» за номінаціями:

- «Модне харчування»;

- «Формування стильної зовнішності»;

- «Престиж «допінг-контролю»;

- «Дизайн рухової активності»;

- «Стильне спілкування».

ІІ. Мета конкурсу

Мета: формування стратегії популяризації здорового способу життя, навчання учнів оцінювати модні явища з точки зору шкоди або користі для здоров’я,  формування морально-гігієнічної культури і естетики зовнішнього вигляду, розвитку відповідальності за своє здоров’я.

ІІІ. Організація та проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у березні – квітні  2015 року.

3.2. До участі в конкурсі запрошуються педагогічні працівники та учні 8-11 класів.
3.3.  На методичному порталі в розділі «ІІІ (районна) Інтернет-конференція» створюється окрема сторінка «Конкурси проектів», на якій розміщуються проекти навчальних закладів та забезпечується організація on-line голосування.

3.4. Терміни проведення конкурсу:

- 25.03.2015 ЛКТО управління освіти приймає конкурсі роботи у електронному вигляді.

- з 25.03.20115 по 01.04.2015   відбувається on-line голосування.

Визначення переможців здійснюється за результатами голосування.

Оголошення  переможців відбувається під час проведення підсумкового засідання конференції.

ІV. Вимоги до оформлення матеріалів, що надаються на конкурс

Проекти подаються  державною мовою,  у  форматі Power Point.  Зміст презентації повинен визначати найбільш проблемні питання у кожному напрямі та шляхи їх вирішення, продемонструвати власний погляд у формуванні моделі сучасної молодої людини.