|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

30.12.2016											№ 255

Про затвердження плану проведення державної атестації комунального закладу «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області»

Відповідно до частини третьої статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, наказу управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради                           від 26.01.2016 №20 «Про затвердження плану державної атестації навчальних закладів району на 2016-2025 роки»,  з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчального закладу та планового проведення державної атестації

Н А К А З У Ю:

1. Провести державну атестацію комунального закладу «Харківська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів  Харківської міської ради Харківської області».

З 15.01.2018 по 02.02.2018

2. Затвердити план проведення державної атестації комунального закладу «Харківська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів  Харківської міської ради Харківської області»  (додається).

3. Головному спеціалісту Управління освіти Дроботенко О.В.:

3.1. Довести план проведення державної атестації до відома директора комунального закладу «Харківська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів №15   з поглибленим вивченням окремих предметів  Харківської міської ради Харківської області» Коршак О.А., трудового колективу та  батьківської громадськості.

12.01.2017

3.2. Розмістити наказ на офіційному сайті Управління освіти.

До 05.01.2017

4. Головному спеціалісту Управління освіти Дроботенко О.В. та директору комунального закладу «Харківська спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів  Харківської міської ради Харківської області» Коршак О.А. дотримуватися плану проведення державної атестації.

Згідно з планом

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти                                                     О.Л.Збицька

З наказом ознайомлені:

| № з.п. | Назва посади | П.І.Б. | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головний спеціаліст Управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |
| 2. | Директор КЗ «ХСШ №15» | Коршак О.А. |  |  |

Дроботенко

Додаток

до наказу Управління освіти

адміністрації

Індустріального  району

Харківської міської ради

30.12.2016 №255

План  проведення державної атестації

комунального закладу «Харківська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів

Харківської міської ради Харківської області»

| № з.п. | Зміст діяльності | Відповідальний | Термін |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Робота КЗ «ХСШ №15» |
| 1. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з планом проведення державної атестації. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | 12.01.2017 |
| 2. | Проведення самоаналізу освітньої діяльності навчального закладу за напрямами, які визначені в Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, та надання до Управління освіти. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | До 15.12.2017 |
| 3. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з робочою програмою атестаційної експертизи навчального закладу. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | 15.12.2017 |
| 4. | Проведення публічної презентації діяльності навчального закладу. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | 15.01.2018 |

| 5. | Участь у державній атестації. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15», трудовий колектив та батьківська громадськість | 15.01.2018-02.02.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ознайомлення з висновком щодо результатів атестаційної експертизи, рекомендаціями щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | 02.02.2018 |
| 7. | Надання заперечення (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) до Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради . | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | До 09.02.2018 |
| 8. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з висновком атестаційної комісії та наказом про результати державної атестації КЗ «ХСШ №15». | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | 12.02.2018 |
| 9. | Складання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | До 19.02.2018 |
| 10. | Оприлюднення результатів державної атестації у засобах масової інформації, на офіційному сайті навчального закладу. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | До 20.02.2018 |
| 11. | Виконання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15», трудовий колектив та батьківська громадськість | Відповідно до визначених термінів |

| ІІ. Робота Управління освіти |
| --- |
| 1. | Доведення плану проведення державної атестації до відома директора КЗ «ХСШ №15», трудового колективу та батьківської громадськості. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | 12.01.2017 |
| 2. | Підготовка проекту наказу про проведення державної атестації та створення атестаційної комісії, ознайомлення з ним керівника навчального закладу. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 15.12.2017 |
| 3. | Доведення робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу до відома директора КЗ «ХСШ №15», трудового колективу та батьківської громадськості | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | 15.12.2017 |
| 4. | Підготовка інформації до відкритої публічної презентації навчального закладу | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 15.01.2018 |
| 5. | Розгляд заперечення навчального закладу (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) у разі потреби | Управління освіти | До 09.02.2018 |
| 6. | Підготовка проекту наказу про визнання навчального закладу атестованим чи не атестованим. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 12.02.2018 |
| 8. | Доведення висновку атестаційної комісії та наказу про результати державної атестації до відома директора КЗ «ХСШ №15», трудового колективу та батьківської громадськості. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | 12.02.2018 |
| 9. | Оприлюднення результатів державної атестації КЗ «ХСШ №15» на офіційному сайті Управління освіти. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | 12.02.2018 |

| 10. | Оформлення атестаційної справи. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В., Коршак О.А., директор КЗ «ХСШ №15» | До 20.02.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Врахування рекомендацій, наданих під час атестації навчального закладу, при проведенні перевірок (інспектуванні) КЗ «ХСШ №15». | Спеціалісти Управління освіти та методисти методичного центру Управління освіти | Протягом 10 років |
| ІІІ. Робота атестаційної комісії |
| 1. | Розроблення та подання на затвердження начальнику Управління освіти робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | До 15.12.2017 |
| 2. | Здійснення атестаційної експертизи КЗ «ХСШ №15». | Члени атестаційної комісії | 15.01.2018-02.02.2018 |
| 3. | Оформлення висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації. | Члени атестаційної комісії | 22.01.2018-02.02.2018 |
| 4. | Проведення засідань атестаційної комісії. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | Упродовж атестаційної експертизи |
| 5. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації начальнику Управління освіти. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | 02.02.2018 |
| 6. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації директору КЗ «ХСШ №15». | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | 02.02.2018 |