|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

01.03.2016										№ 65

Про затвердження плану проведення державної атестації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

Відповідно до частини третьої статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, наказу управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради від 26.01.2016 №20 «Про затвердження плану державної атестації навчальних закладів району на 2016-2025 роки»,  з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчального закладу та планового проведення державної атестації

Н А К А З У Ю:

1. Провести державну атестацію Харківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області.

З 13.03.2017 по 31.03.2017

2. Затвердити план проведення державної атестації Харківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області (додається).

3. Головному спеціалісту Управління освіти Дроботенко О.В. довести план проведення державної атестації до відома директора Харківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області Сікан Л.М.,  трудового колективу та  батьківської громадськості.

14.03.2016

4. Головному спеціалісту Управління освіти Дроботенко О.В. та директору Харківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області Сікан Л.М. дотримуватися плану проведення державної атестації.

З 01.03.2016 по 31.03.2017

5. Головному спеціалісту Управління освіти Дроботенко О.В. розмістити наказ на офіційному сайті управління освіти.

До 04.03.2016

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти                                                     О.Л.Збицька

З наказом від 01.03.2016 №65 ознайомлені:

| № з.п. | Назва посади | П.І.Б. | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головний спеціаліст Управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |
| 2. | Директор ХЗОШ №70 | Сікан Л.М. |  |  |

Дроботенко

Додаток

до наказу Управління освіти

адміністрації

Індустріального району

Харківської міської ради

01.03.2016 №63

План  проведення державної атестації

Харківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №70

Харківської міської ради Харківської області

| № з.п. | Зміст діяльності | Відповідальний | Термін |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Робота ХЗОШ №70 |
| 1. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з планом проведення державної атестації. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | 14.03.2016 |
| 2. | Проведення самоаналізу освітньої діяльності навчального закладу за напрямами, які визначені в Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, та надання до управління освіти. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | До 10.02.2017 |
| 3. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з робочою програмою атестаційної експертизи навчального закладу. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | 13.02.2017 |
| 4. | Проведення публічної презентації діяльності навчального закладу. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | 13.03.2017 |
| 5. | Участь у державній атестації. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70, трудовий колектив та батьківська громадськість | 13.03.2017-31.03.2017 |
| 6. | Ознайомлення з висновком щодо результатів атестаційної експертизи, рекомендаціями щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | 31.03.2017 |
| 7. | Надання заперечення (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) до Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | До 07.04.2017 |
| 8. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з висновком атестаційної комісії та наказом про результати державної атестації ХЗОШ №70. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | 11.04.2017 |
| 9. | Складання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | До 18.04.2017 |
| 10. | Оприлюднення результатів державної атестації у засобах масової інформації, на офіційному сайті навчального закладу. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | До 18.04.2017 |
| 11. | Виконання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70, трудовий колектив та батьківська громадськість | Відповідно до визначених термінів |
| ІІ. Робота управління освіти |
| 1. | Доведення плану проведення державної атестації до відома директора ХЗОШ №70, трудового колективу та батьківської громадськості. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | 14.03.2016 |
| 2. | Підготовка проекту наказу про проведення державної атестації та створення атестаційної комісії, ознайомлення з ним керівника навчального закладу. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | До 10.02.2017 |
| 3. | Доведення робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу до відома директора ХЗОШ №70, трудового колективу та батьківської громадськості | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | 13.02.2017 |
| 4. | Підготовка інформації до відкритої публічної презентації навчального закладу | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | До 10.03.2017 |
| 5. | Розгляд заперечення навчального закладу (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) у разі потреби | Управління освіти | До 07.04.2017 |
| 6. | Підготовка проекту наказу про результати державної атестації ХЗОШ №70 | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | До 11.04.2017 |
| 8. | Доведення висновку атестаційної комісії та наказу про результати державної атестації до відома директора ХЗОШ №70, трудового колективу та батьківської громадськості. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | 11.04.2017 |
| 9. | Оприлюднення результатів державної атестації ХЗОШ №70 на офіційному сайті Управління освіти. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М., головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | 11.04.2017 |
| 10. | Оформлення атестаційної справи. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М., Сікан Л.М., директор ХЗОШ №70 | До 18.04.2017 |
| 11. | Врахування рекомендацій, наданих під час атестації навчального закладу, при проведенні перевірки (інспектуванні) ХЗОШ №70. | Спеціалісти Управління освіти та методисти методичного центру Управління освіти | Протягом 10 років |
| ІІІ. Робота атестаційної комісії |
| 1. | Розроблення та подання на затвердження начальнику Управління освіти робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | До 10.02.2017 |
| 2. | Здійснення атестаційної експертизи ХЗОШ №70. | Члени атестаційної комісії | 13.03.2017-31.03.2017 |
| 3. | Оформлення висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації. | Члени атестаційної комісії | 20.03.2017-30.03.2017 |
| 4. | Проведення засідань атестаційної комісії. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | Упродовж атестаційної експертизи |
| 5. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації начальнику Управління освіти. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | 31.03.2017 |
| 6. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації директору ХЗОШ №70. | Методист методичного центру Управління освіти Новик Г.М. | 31.03.2017 |