|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ; УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

28.03.2016										    № 77

Про затвердження плану проведення державної атестації Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 Харківської міської ради»

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про дошкільну  освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, наказу управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради від 26.01.2016 №20 «Про затвердження плану державної атестації навчальних закладів району на 2016-2025 роки»,  з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчального закладу та планового проведення державної атестації

Н А К А З У Ю:

1. Провести державну атестацію атестації Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (дитячий садок) №3 Харківської міської ради».

З 03.04.2017 по 21.04.2017

2. Затвердити план проведення державної атестації Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (дитячий садок) №3 Харківської міської ради» (Додаток).

3. Методисту методичного центру  Управління освіти Провозьон В.Г. довести план проведення державної атестації до відома завідувача Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (дитячий садок) №3 Харківської міської ради» Гуржій Н.К., трудового колективу та  батьківської громадськості.

01.04.2016

4. Методисту методичного центру Управління освіти Провозьон В.Г. та завідувачу Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (дитячий садок) №3  Харківської міської ради» Гуржій Н.К. дотримуватися плану проведення державної атестації.

З 28.03.2016 по 21.04.2017

5. Головному спеціалісту Управління освіти Дроботенко О.В. розмістити наказ на офіційному сайті Управління освіти.

До 30.03.2016

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти                                                     О.Л.Збицька

З наказом ознайомлені:

| № з.п | Назва посади | П.І.Б. | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Головний спеціаліст Управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |
| 2. | Методист методичного центру Управління освіти | Провозьон В.Г. |  |  |
| 3. | Завідувач ДНЗ №3 | Гуржій Н.К. |  |  |

Дроботенко

Додаток

до наказу управління освіти

адміністрації

Індустріального району

Харківської міської ради

28.03.2016 №77

План  проведення державної атестації

Комунального закладу «Дошкільний  навчальний (дитячий садок) №3  Харківської міської ради»

| № з.п. | Зміст діяльності |  | Відповідальний | Термін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Робота ДНЗ №3 |  |  |  |  |
| 1. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з планом проведення державної атестації. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | 01.04.2016 |
| 2. | Проведення самоаналізу освітньої діяльності навчального закладу за напрямами, які визначені в Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, та надання до управління освіти. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | До 03.03.2017 |
| 3. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з робочою програмою атестаційної експертизи навчального закладу. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | 03.03.2017 |
| 4. | Проведення публічної презентації діяльності навчального закладу. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | 03.04.2017 |
| 5. | Участь у державній атестації. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3, трудовий колектив та батьківська громадськість |  | 03.04.2017-21.04.2017 |
| 6. | Ознайомлення з висновком щодо результатів атестаційної експертизи, рекомендаціями щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | 21.04.2017 |
| 7. | Надання заперечення (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) до Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | До 28.04.2017 |
| 8. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з висновком атестаційної комісії та наказом про результати державної атестації ДНЗ №3. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | 04.05.2017 |
| 9. | Складання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | До 11.05.2017 |
| 10. | Оприлюднення результатів державної атестації у засобах масової інформації, на офіційному сайті навчального закладу. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | До 11.05.2017 |
| 11. | Виконання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3, трудовий колектив та батьківська громадськість |  | Відповідно до визначених термінів |
| ІІ. Робота Управління освіти |  |  |  |  |
| 1. | Доведення плану проведення державної атестації до відома завідувача ДНЗ №3, трудового колективу та батьківської громадськості | Методист методичного центру Управління освіти Провозьон В.Г. |  | 01.04.2016 |
| 2. | Підготовка проекту наказу про проведення державної атестації ДНЗ №3 та створення атестаційної комісії, ознайомлення з ним керівника навчального закладу. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. |  | До 03.03.2017 |
| 3. | Доведення робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу до відома завідувача ДНЗ №3, трудового колективу та батьківської громадськості | Методист методичного центру Управління освіти Провозьон В.Г. |  | 03.03.2017 |
| 5. | Підготовка інформації до відкритої публічної презентації навчального закладу. | Методист методичного центру Управління освіти Провозьон В.Г. |  | До 03.04.2017 |
| 6. | Розгляд заперечення навчального закладу (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) у разі потреби | Управління освіти |  | До 28.04.2017 |
| 7. | Підготовка проекту наказу про визнання навчального закладу атестованим чи не атестованим. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. |  | До 04.05.2017 |
| 8. | Доведення висновку атестаційної експертизи та наказу про результати державної атестації до відома завідувача ДНЗ №3, трудового колективу та батьківської громадськості | Методист методичного центру Управління освіти Провозьон В.Г. |  | 04.05.2017 |
| 9. | Оприлюднення результатів державної атестації ДНЗ №3 на офіційному сайті Управління освіти. | Головний спеціаліст управління освіти Дроботенко О.В. |  | 04.05.2017 |
| 10. | Оформлення атестаційної справи. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В., Гуржій Н.К., завідувач ДНЗ №3 |  | До 11.05.2017 |
| 11. | Врахування рекомендацій, наданих під час атестації навчального закладу, при проведенні перевірки (інспектуванні) ДНЗ №3. | Спеціалісти управління освіти та методисти методичного центру Управління освіти |  | Протягом 10 років |
| ІІІ. Робота атестаційної комісії |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення та подання на затвердження начальнику управління освіти робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. |  | До 03.03.2017 |
| 2. | Здійснення атестаційної експертизи ДНЗ №3. | Члени атестаційної комісії |  | 03.04.2017-21.04.2017 |
| 3. | Оформлення висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації. | Члени атестаційної комісії |  | 10.04.2017-21.04.2017 |
| 4. | Проведення засідань атестаційної комісії. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. |  | Упродовж атестаційної експертизи |
| 5. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації начальнику Управління освіти. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. |  | 21.04.2017 |
| 6. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації завідувачу ДНЗ №3. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. |  | 21.04.2017 |