|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

24.03.2017										    №77

Про затвердження плану проведення державної атестації Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №400 Харківської міської ради»

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про дошкільну  освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, наказу управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради від 26.01.2016 №20 «Про затвердження плану державної атестації навчальних закладів району на 2016-2025 роки»,  з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчального закладу та планового проведення державної атестації

Н А К А З У Ю:

1. Провести державну атестацію атестації Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №400 Харківської міської ради».

З 09.04.2018 по 27.04.2018

2. Затвердити план проведення державної атестації Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №400 Харківської міської ради» (додається).

3. Методисту методичного центру  Управління освіти Провозьон В.Г. довести план проведення державної атестації до відома завідувача Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №400 Харківської міської ради» Фоміної Л.С., трудового колективу та  батьківської громадськості.

До 07.04.2017

4. Методисту методичного центру Управління освіти Провозьон В.Г. та завідувачу Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №400 Харківської міської ради» Фоміній Л.С. дотримуватися плану проведення державної атестації.

З 24.03.2017 по 27.04.2018

5. Головному спеціалісту Управління освіти Дроботенко О.В. розмістити наказ на офіційному сайті Управління освіти.

До 31.03.2017

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти                                                     О.Л.Збицька

З наказом ознайомлені:

| № з.п | Назва посади | П.І.Б. | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Головний спеціаліст Управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |
| 3. | Методист методичного центру Управління освіти | Провозьон В.Г. |  |  |
| 4. | Завідувач КЗ «ДНЗ №400» | Фоміна Л.С. |  |  |

Дроботенко

Додаток

до наказу Управління освіти

адміністрації

Індустріального  району

Харківської міської ради

24.03.2017  №77

План  проведення державної атестації

Комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №400 Харківської міської ради»

| № з.п. | Зміст діяльності | Відповідальний | Термін |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Робота КЗ «ДНЗ №400» |
| 1. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з планом проведення державної атестації. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | До 07.04.2017 |
| 2. | Проведення самоаналізу освітньої діяльності навчального закладу за напрямами, які визначені в Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, та надання до Управління освіти. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | До 09.03.2018 |
| 3. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з робочою програмою атестаційної експертизи навчального закладу. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | 09.03.2018 |
| 4. | Проведення публічної презентації діяльності навчального закладу. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | 09.04.2018 |
| 5. | Участь у державній атестації. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400», трудовий колектив та батьківська громадськість | 09.04.2018-27.04.2018 |
| 6. | Ознайомлення з висновком щодо результатів атестаційної експертизи, рекомендаціями щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | 27.04.2018 |
| 7. | Надання заперечення (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) до Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | До 07.05.2018 |
| 8. | Організація проведення загальних зборів трудового колективу та батьківської громадськості щодо ознайомлення з висновком атестаційної комісії та наказом про результати державної атестації КЗ «ДНЗ №400». | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | До 11.05.2018 |
| 9. | Складання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | До 22.05.2018 |
| 10. | Оприлюднення результатів державної атестації у засобах масової інформації, на офіційному сайті навчального закладу. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | До 22.05.2018 |
| 11. | Виконання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти навчального закладу за результатами державної атестації. | Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400», трудовий колектив та батьківська громадськість | Відповідно до визначених термінів |
| ІІ. Робота Управління освіти |
| 1. | Доведення плану проведення державної атестації до відома завідувача КЗ «ДНЗ №400», трудового колективу та батьківської громадськості | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 07.04.2017 |
| 2. | Підготовка проекту наказу про проведення державної атестації КЗ «ДНЗ №400» та створення атестаційної комісії, ознайомлення з ним керівника навчального закладу. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 09.04.2018 |
| 3. | Доведення робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу до відома завідувача КЗ «ДНЗ №400», трудового колективу та батьківської громадськості | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 09.04.2018 |
| 5. | Підготовка інформації до відкритої публічної презентації навчального закладу. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 09.04.2018 |
| 6. | Розгляд заперечення навчального закладу (у разі незгоди з висновком щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендаціями) у разі потреби | Управління освіти | До 07.05.2018 |
| 7. | Підготовка проекту наказу про визнання навчального закладу атестованим чи не атестованим. | Головний спеціаліст управління освіти Дроботенко О.В. | До 11.05.2018 |
| 8. | Доведення висновку атестаційної експертизи та наказу про результати державної атестації до відома завідувача КЗ «ДНЗ №400», трудового колективу та батьківської громадськості | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 11.05.2018 |
| 9. | Оприлюднення результатів державної атестації КЗ «ДНЗ №400» на офіційному сайті Управління освіти. | Головний спеціаліст управління освіти Дроботенко О.В. | До 11.05.2018 |
| 10. | Оформлення атестаційної справи. | Головний спеціаліст управління освіти Дроботенко О.В., Фоміна Л.С., завідувач КЗ «ДНЗ №400» | До 22.05.2018 |
| 11. | Врахування рекомендацій, наданих під час атестації навчального закладу, при проведенні перевірки (інспектуванні) КЗ «ДНЗ №400». | Спеціалісти Управління освіти та методисти методичного центру Управління освіти | Протягом 10 років |
| ІІІ. Робота атестаційної комісії |
| 1. | Розроблення та подання на затвердження начальнику Управління освіти робочої програми атестаційної експертизи навчального закладу. | Головний спеціаліст Управління освіти Дроботенко О.В. | До 09.03.2018 |
| 2. | Здійснення атестаційної експертизи КЗ «ДНЗ №400». | Члени атестаційної комісії | 09.04.2018-27.04.2018 |
| 3. | Оформлення висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації. | Члени атестаційної комісії | 17.04.2018-27.04.2018 |
| 4. | Проведення засідань атестаційної комісії. | Методист методичного центру Новик Г.М. | Упродовж атестаційної експертизи |
| 5. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи начальнику Управління освіти. | Методист методичного центру Новик Г.М. | 27.04.2018 |
| 6. | Надання висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації завідувачу КЗ «ДНЗ №400». | Методист методичного центру Новик Г.М. | 27.04.2018 |