|  |
| --- |
| **http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif** |
| **КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ** |
| **від 2 березня 2011 р. № 167-р  Київ** |

**Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання**

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ   
[№ 136-р від 04.03.2013](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/136-2013-%D1%80/paran2#n2)}

1. Затвердити [план заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/167-2011-%D1%80#n8), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній академії наук забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень.

|  |  |
| --- | --- |
| Прем'єр-міністр України | М.АЗАРОВ |
| Інд. 70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 2 березня 2011 р. № 167-р |

**ПЛАН ЗАХОДІВ   
з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання**

1. Провести:

у навчальних закладах Урок Кобзаря, лекції, бесіди, читання творів Т.Г. Шевченка, круглі столи, вечори вшанування.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту,  Міністерство культури,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.  2011, 2014 роки; |

наукові та культурно-мистецькі заходи, присвячені пам'яті Т.Г. Шевченка у м. Каневі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Черкаська облдержадміністрація,  Міністерство культури.  Березень 2011 року; |

літературно-мистецькі вечори, наукові конференції, лекції, бесіди, круглі столи, літературні читання і семінари.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міністерство культури,  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту,  Національна академія наук,  обласні, Київська та Севастопольська міськідержадміністрації.  2011, 2014 роки; |

міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято "В сім'ї вольній новій".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міністерство культури,  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.  Щороку; |

Всеукраїнський Шевченківський форум “Свою Україну любіть”.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури.  2014 рік; |

Шевченківський міжнародний літературний конгрес.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури, Національна академія наук, Національний музей літератури України (за згодою), Національний музей Тараса Шевченка (за згодою), МЗС.  2013 і 2014 роки. |

2. Забезпечити:

проведення урочистого мітингу-реквієму та покладання квітів біля пам'ятників Т.Г. Шевченку.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство культури.  Березень, травень 2011 року; |

створення художнього фільму "Толока" за мотивами поеми Т.Г. Шевченка "У тієї Катерини хата на помості".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міністерство культури.  2011-2014 роки; |

створення художнього фільму "Художник".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держкомтелерадіо,  Національна телекомпанія.  2011 рік; |

реставрацію і тиражування ігрових та документальних фільмів виробництва українських кіностудій про життя і творчість Т.Г. Шевченка ("Сон", "Наймичка", "Заповіт", "Дві долі", "Тарас Шевченко. Надії", "Тарас Шевченко. Спадщина") та їх передачу для показу кінотеатрам і телевізійним каналам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міністерство культури.  2011-2014 роки; |

завершення видання повного зібрання творів Т.Г. Шевченка у 12 томах і “Шевченківської енциклопедії” у шести томах.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держкомтелерадіо,  Національна академія наук.  2013 і 2014 роки; |

участь молодіжних та дитячих громадських організацій у проведенні в м. Каневі заходів, присвячених пам'яті Т.Г. Шевченка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту,  Черкаська облдержадміністрація.  Березень, травень 2011 року; |

завершення будівництва канівського міського Будинку культури та опрацювання питання щодо створення у ньому Шевченківського культурного центру.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Черкаська облдержадміністрація,  Національна академія наук,  Міністерство культури.  2011-2014 роки; |

проведення робіт з облаштування автомобільної дороги від Успенського (Георгіївського) собору до підніжжя Тарасової гори.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Черкаська облдержадміністрація.  2011-2014 роки; |

спорудження пам'ятника Т.Г. Шевченку в с-щі Вільшана Городищенського району Черкаської області.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Черкаська облдержадміністрація.  2011-2014 роки; |

карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейних монет, присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчю від дня його перепоховання.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Національний банк (за згодою).  2011, 2014 роки; |

широке відзначення міжнародною спільнотою 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, зокрема у Російській Федерації, Республіці Казахстан, Литовській Республіці та Республіці Польща.

|  |  |
| --- | --- |
|  | МЗС, Мінкультури.  2014 рік; |

розроблення проекту Державної цільової програми “Шевченківський дім”.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури, Національний музей Тараса Шевченка (за згодою).  2013 і 2014 роки; |

створення логотипа відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка для використання під час святкування ювілею в Україні та за її межами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури.  2013 рік; |

започаткування гуманітарного проекту “Шевченківські читання”.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури, МЗС, Міністерство освіти і науки, Національна академія наук, Національний музей Тараса Шевченка (за згодою).  2013 і 2014 роки; |

започаткування Міжнародного фестивалю хорового співу в м. Каневі Черкаської області.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури, Черкаська облдержадміністрація.  2013 і 2014 роки; |

запис хорових творів на слова Т.Г. Шевченка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури.  2013 і 2014 роки; |

завершення створення художньо-просвітницького серіалу про життя і творчість Т.Г. Шевченка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держкіно.  2013 і 2014 роки; |

проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї Тараса Шевченка та його філіях у м. Києві - Літературно-меморіальному будинку-музеї Т.Г. Шевченка та Меморіальному будинку-музеї Т.Г. Шевченка, а також обладнання їх приміщень сучасними засобами охоронної сигналізації та музейним устаткуванням, створення інтерактивних музейних експозицій.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури, Національний музей Тараса Шевченка (за згодою).  2013 і 2014 роки; |

опрацювання питання щодо надання підтримки діяльності Музею-квартири Тараса Шевченка в м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація).

|  |  |
| --- | --- |
|  | МЗС, Мінкультури.  2013 і 2014 роки; |

спорудження до 9 березня 2014 р. пам’ятника Т.Г. Шевченку в м. Астані (Республіка Казахстан).

|  |  |
| --- | --- |
|  | МЗС, Мінкультури.  2013 і 2014 роки; |

вивчення стану пов’язаних з ім’ям Т.Г. Шевченка об’єктів, що розміщуються в Україні та за кордоном, вжиття заходів щодо їх збереження.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МЗС.  2013 і 2014 роки. |

3. Здійснити видання в рамках програми “Українська книга”:

творів Т.Г. Шевченка, а також факсимільне видання його рукописних збірок творів, альбомів та листів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держкомтелерадіо, Національна академія наук.  2013 і 2014 роки; |

“Кобзаря” іноземними мовами, зокрема англійською, німецькою, французькою, російською, польською, казахською, литовською, літопису життя і творчості Т.Г. Шевченка, альбому репродукцій його художніх творів, каталогу повернутих в Україну документів і матеріалів, пов’язаних з життям і творчістю Т.Г. Шевченка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держкомтелерадіо, МЗС, Національна академія наук.  2013 і 2014 роки. |

4. Здійснити заходи для подальшого розвитку Шевченківського національного заповідника, зокрема проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці історії та монументального мистецтва - Могилі та пам'ятнику поету Т.Г. Шевченку.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Черкаська облдержадміністрація,  Міністерство культури.  2011-2014 роки. |

5. Опрацювати за участю Державного управління справами питання щодо утворення Міжнародного культурно-інформаційного центру "Шевченківський дім", зокрема стосовно облаштування спеціальних приміщень у будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", передбачивши необхідність розміщення архівосховища для зберігання рукописів класиків української літератури.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Національна академія наук,  Мінфін.  2011-2013 роки. |

6. Опрацювати питання щодо розміщення Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка у будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" з урахуванням необхідності розміщення архіву та бібліотеки, а також проведення засідань.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Державне управління справами (за згодою).  2011-2013 роки. |

7. Завершити реставрацію інтер'єрів Успенського (Георгіївського) собору в м. Каневі та упорядження прилеглої до нього території.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Черкаська облдержадміністрація,  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,  Мінфін.  2011-2014 роки. |

8. Випустити та ввести в обіг присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка поштові марки, конверти та здійснити спецпогашення.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Державна служба зв'язку.  2011-2014 роки. |

9. Створити цикли теле- і радіопередач про Т.Г. Шевченка, його творчу спадщину.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держкомтелерадіо.  2011-2014 роки. |

10. Забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання за участю представників української діаспори.

|  |  |
| --- | --- |
|  | МЗС,  Міністерство культури.  2011-2014 роки. |

11. Опрацювати питання проведення урочистостей на рівні Організацій Об’єднаних Націй, зокрема Міжнародної Шевченківської конференції, а також включення до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО на 2014 рік відзначення ювілею Т.Г. Шевченка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури, Національна академія наук, Національний музей літератури України (за згодою), Національний музей Тараса Шевченка (за згодою), МЗС (Секретаріат Національної комісії України у справах ЮНЕСКО).  2014 і 2015 роки. |

12. Вжити разом з Київською міськдержадміністрацією заходів щодо створення музею Кирило-Мефодіївського товариства.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мінкультури, Київська міськдержадміністрація, Національний музей Тараса Шевченка (за згодою).  2013 і 2014 роки. |

13. Опрацювати питання щодо створення у м. Каневі Співочого поля біля підніжжя Тарасової гори, спорудження Тарасової церкви, а також Музею Тараса Шевченка у с. Мошни Черкаської області.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Черкаська облдержадміністрація, Мінкультури, Міністерство освіти і науки, Мінрегіон.  До 2014 року. |

14. Доопрацювати регіональні плани заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, передбачивши, зокрема, проведення ремонтних і реставраційних робіт, робіт з благоустрою і впорядкування об’єктів, пов’язаних з ім’ям Т.Г. Шевченка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.  2013 рік. |

15. Сприяти:

громадським і благодійним організаціям у діяльності щодо вшанування пам’яті та популяризації творчості Т.Г. Шевченка, зокрема встановлення пам’ятників, оновлення експозицій музеїв.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.  2013 рік; |

широкому висвітленню заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держкомтелерадіо.  2013 і 2014 роки. |